昆山花桥国际商务城中等专业学校

科研课题学期检查表

（2017-2018年度第 二 学期）

课题名称：中职学校物流专业技能课程标准与去与企业对接的研究

课题负责人：    刘晓霞

课题级别：      省课题

填表日期：       2018年3月1

昆山花桥国际商务城中等专业学校科研处  制

2017年9月 4 日

填 表 说明

1．课题级别请填写“校级课题”或“苏州市十二五规划课题”、“江苏省十二五规划课题”等。

2．研究进展情况是指课题按《课题申报书》预定的计划进行研究的情况，主要包括课题组重大活动和举措、按预定研究计划的实施情况等。

3. 阶段性成果请附复印件，附在表格后面。

4．科研处意见和学校意见由科研处、学校填写，是指研究进展情况、阶段性成果等情况是否属实，下一步研究计划是否合理。

5. 无学期检查表视作课题自动终止，课题组成员无阶段性成果视作自动退出课题组。

6．本申请书填写完毕用A4纸打印，签字盖章后，参与者、科研处各保留1份，同时电子档发送给科研处备份。

7. 表格的内容要求：字体统一用宋体，小四号或五号，1.5倍行距，也可以根据需要自己调节。

1．研究进展情况

（一）研究进展情况 1. 理论成果 （1）了解了花桥国际商务城物流业发展现状与趋势 经过调研，我们了解花桥国际商务城大力推进服务外包、总部经济、物流展示和商贸服务四大主导产业发展，引进现代服务项目300多个，其中具有规模的项目120个，总投资超过450亿元，物流产业已形成较为完备的产业链，产业结构实现了从制造业向现代服务业转型，并向打造“一流产业”、一流城市“、一流的发展环境”、“一流的社会事业”的发展目标迈进，致力打造“金融硅谷”。 5-10年后，花桥国际商务城将形成30万商务和服务人口、1000万平方米建筑面积的城市构架。未来三年内，花桥现代物流基地内，将集聚一批国内外知名企业，达到2万从业人员规模和50亿元产能规模。 （2）明确了物流企业岗位设置、职业能力要求和对初、中级人才的需求 调研的花桥地区的物流企业来说，专门从事物流工作的人数与职工总数之比为1:20。有近90%的企业表示迫切需要物流专业人才。 A 论文 ① 2017年8月刘晓霞老师的论文《《仓储作业实务》中高职课程标准初探》在《现代职业教育》上发表； B 公开课 ①2017年10月刘晓霞、顾申霞指导的学生获苏州市技能大赛项目二等奖，省三等奖； ②2017年9月王小娟老师获苏州市技能大赛沙盘模拟经营项目二等奖； ③2017年12月王小娟、钱晓峰老师苏州市技能大赛现代物流综合项目二等奖，省三等奖； ④2017年9月王小娟老师获苏州市教学大赛三等奖； ⑤2017年9月刘晓霞老师获苏州市教学大赛三等奖；

2．存在问题及改进措施

1．理论学习积极性不够，继续加强理论学习，提高课题组成员的理论素养。 2．课程方案有的已制定出来，但还是不完善，要继续修改。 3．积累有关研究资料和数据，整理并分析实施过程之中的成败。 4.《仓储作业实务》校本教材已初具模型，但是针对内容、格式要做进一步的修改和完善。 5.课题研究过程中遇到的困惑与感想没有及时记录下来，尽量形成文字材料。

3．本学期研究计划

1. 在实训课教学中，依照课程方案开展教学，对接企业岗位和流程培养技能型人才。 2. 制定《配送中心运作实务》课程方案。 3．已完成出校本教材《仓储作业实务》的初稿，进一步审查内容和格式。 4.开始准备结题的资料，撰写结题报告。 5.收集整理课题资料，为结题做准备。

| 4．阶段性成果 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 成果名称 | 成果形式 | 字 数 | 完成、发表或获奖名称、时间 | 作 者 |
| 《仓储作业实务》中高职课程标准初探》 | 论文 | 3000 | 省级刊物 《现代职业教育》 | 刘晓霞 |
| 指导的学生获技能大赛项目 | 技能大赛 |  | 苏州市 二等奖 | 刘晓霞 顾申霞 |
| 指导的学生获技能大赛项目 | 技能大赛 |  | 江苏省 三等奖 | 刘晓霞 顾申霞 |
| 苏州市技能大赛沙盘模拟经营项目 | 技能大赛 |  | 苏州市 二等奖 | 王小娟 |
| 苏州市技能大赛现代物流综合项目 | 技能大赛 |  | 苏州市 二等奖 | 王小娟钱晓峰 |
| 江苏省技能大赛现代物流综合项目 | 技能大赛 |  | 江苏省 三等奖 | 王小娟钱晓峰 |
| 教学大赛 | 教学大赛 |  | 苏州市 三等奖 | 王小娟 |
| 教学大赛 | 教学大赛 |  | 苏州市 三等奖 | 刘晓霞 |
| 科研处意见： 公 章 负责人签名： 2018年 3月 日 |  |  |  |  |
| 学校意见： 公 章 负责人签名： 年 月 日 |  |  |  |  |