昆山花桥国际商务城中等专业学校

科研课题阶段性小结

（2018-2019年度第 一 学期）

课题名称：     《中职数学教学服务于电子技术应用专业课的实践研究——

以昆山花桥国际商务城中等专业学校为例》

课题主持人：    王青、乔梦婷

课题级别：       苏州市十三五规划课题

填表日期：      2018.9.18

昆山花桥国际商务城中等专业学校教科室  制

2018年9月12日

填 表 说明

1．课题级别请填写“校级课题”或“苏州市十三五规划课题”、“江苏省十三五规划课题”。

2．研究进展情况是指课题按《课题申报书》预定的计划进行研究的情况，主要包括课题组重大活动和举措、按预定研究计划的实施情况等。

3. 阶段性成果请附复印件，附在表格后面。

4．教科室意见和学校意见由教科室、学校填写，是指研究进展情况、阶段性成果等情况是否属实，下一步研究计划是否合理。

5. 无学期检查表视作课题自动终止，课题组成员无阶段性成果视作自动退出课题组。

6．本申请书填写完毕用A4纸打印，签字盖章后，参与者、教科室各保留1份，同时电子档发送给教科室备份。

7. 表格的内容要求：字体统一用宋体，小四号，1.5倍行距，也可以根据需要自行调节。

| 1．研究进展情况 |  |
| --- | --- |
| 本课题已进行了如下研究： 1.对现行中职数学与电子电工专业教材内容进行分析。 2.研究中职数学教学问题。 3.设计昆山花桥国际商务城中专电子应用技术专业数学教学为专业课服务现状调查问卷，并进行调查、分析、总结，已形成报告。 4.专业教师访谈。 5.对前面的调查、分析、访谈进行总结并发表了4篇论文。 6.在课题研究过程中课题组成员开设4节市级公开课和1节校级公开课。 7.校本教材基本编写完毕。 |  |
| 2．存在问题及改进措施 |  |
| 存在问题：理论学习不够； 小组会议开设次数较少。 改进措施：1.积极查找相关资料，丰富理论知识。 2.注重小组内合作，多展开会议。 |  |
| 3．本学期研究计划 |  |
| - 继续充实校本教材内容。 - 对课题进行教师和老师的反馈进行总结。 - 在实施课题后完成对学生和教师的调查问卷，并形成报告。 |  |
| 4．阶段性成果（另附） |  |
| 5. 管理部门意见 |  |
| 学校意见： 公 章 负责人签名： 年 月 日 |  |