苏州市教育科学“十三五”规划课题

中 期 检 查 表

批准号                16012027

项目类别         青年骨干教师专项

计划完成时间         2019年10月

课题主持人       王青  乔梦婷

电话（办） 50175212     （手机）18013280605

电子信箱          864084703@qq.com

所在单位      昆山花桥国际商务城中等专业学校

邮编                     215332

填表日期            2018年11月6日

苏州市教育科学规划领导小组办公室印制

填表说明

1、项目类别是指课题系重点课题（资助经费）、重点课题（自筹经费）、专项课题（资助经费）、专项课题（自筹经费）、立项课题。

2、请严格按“课题研究概要”的要求填写。

3、有经费资助的课题请附相关文本性研究成果复印件，其他课题无需如此。

4、此表格可以复制。

课题研究概要（不少于6000字，可另加附页）

一、开题以来的进展情况以及初步的研究成果 1.本课题的研究自2017年1月开始至今，主要经历了四个阶段： （1）课题前期准备阶段 时间为2017年1月——2017年3月，这一阶段的主要任务是确立研究方向、对课题方案的调研论证。具体工作为： ①阅读了一些理论书籍，通过自学、集体讨论，交流学习心得，丰富研究人员的知识，提高研究水平，不断夯实理论素养，力求造就一支具有良好专业素养和实践能力的研究型教师群体。 ②课题组成员对电子技术应用专业数学教学为专业课服务的现状进行研究，根据教学现状，研究电子技术应用专业数学课存在的教学问题，根据电子技术应用专业数学教学为专业课服务的现状和电子技术应用专业数学课存在的教学问题，能够比较全面的发现中职数学教学为专业课服务存在的问题与归因，从而可以展开数学教学与电子技术应用专业结合的研究。 （2）课题设计申报阶段 时间为2017年3月——2017年6月，这一阶段的主要任务是完善领导机构，落实研究计划，确立课题方案，完成开题论证工作。具体工作为： 在2017年3月，拟定研究思路，制订研究方案，完成了课题申报工作。课题申报成功后，成立课题组，建立课题研究领导小组和课题研究小组，完成课题研究方案的设计与申报、开题工作，确定课题组成员的分工。2017年6月举行开题论证会，邀请专家对课题进行论证，进一步完善研究方案，修改课题研究方向和内容，并启动课题研究。 （3）课题研究实施阶段 时间为2017年9月——2018年7月，这一阶段的主要任务是开展课题研究和调整课题研究，具体工作为： ①由杨文和梁倞两位老师对现行中职数学教学内容与方法进行分析，找出中职数学教学存在的问题。数学教师仍然采用刻板单一化的教学模式，使得数学与电子技术专业有着严重脱节，学生失去兴趣，教师失去激情。在课堂教学中，部分教师一味地采用“填鸭式”教学方式，使得整个课堂气氛过于紧张与压抑，而电子技术专业又是一门实践性很强的学科，如果教师不能更新自己的教学理念与教学模式，则很难发挥中职数学的教学优势，让其为电子技术专业服务。 ②由王青和乔梦婷两位老师设计昆山花桥国际商务城中专电子应用技术专业数学教学为专业课服务现状调查问卷。主要是以昆山花桥国际商务城中等专业学校的学生为调查对象，一共发放并收回478份问卷，其中434份为有效问卷，通过问卷，分析、总结，形成调查报告。 ③由孙玉丽和乔梦婷两位老师对电子专业课教师进行访谈，了解电子专业课需要用到哪些数学知识以及目前数学教学是否起到了为专业课服务的作用。电子技术专业课的数学教学模块可以分为：（1）集合与逻辑代数初步。（2）函数与三角函数，重点是三角函数，包括弧度制、正弦函数的图像、最值、相位、周期。但是学好三角函数的基础是学好函数，尤其是几类常见的初等函数，如指数函数，对数函数等，其中每类函数的定义，定义域，值域，单调性等是重点。（3）向量的应用：包括向量的基础知识和运算的几何意义。（4）复数的应用：复数的基本知识和运算、复数的几何意义等几大模块。（5）指数函数的应用：多级放大器的放大倍数和增益的计算。（6）方程的计算：复杂直流电路中支路电流法和回路电流法。 ④根据得到的问题总结数学教学为电子技术应用专业课服务的结合点,并在昆山花桥国际商务城中专电子应用技术专业进行数学教学为专业课服务的实践与探索。王青、乔梦婷、孙玉立、杨文、梁倞等课题组成员多次在昆山市，苏州市，江苏省开设公开课，参加比赛，有效开展课堂教学。 ⑤课题组成员通过探索和实践效果，编写了电子专业数学校本教材初稿。 （4）课题中期报告阶段 时间为2018年9月——2018年11月，这一阶段的主要任务是提炼研究初步成果，撰写中期研究报告，接受中期评估验收，并进一步调整研究方向、改进研究过程。 2.课题阶段性成果 自研究实施以来，本课题取得了一定的成果。 - 中职数学为电子技术应用专业课服务存在的问题 ①教学模式刻板单一。电子技术专业是一门实践性很强的学科，但是部分数学教师仍然采用说教式的讲练结合的教学方法，学生容易失去学习兴趣，如果教师不能更新自己的教学理念与教学模式，则很难发挥中职数学的教学优势，让其为电子技术专业服务。 ②教学实践的缺乏。传统中职学校教学中，数学教师只教授数学知识，专业课教师只教授专业课知识。很少有教师将两者的教学内容结合起来，从而导致学生学习知识的不连续性。因此，必须在教学实践中探索数学课为专业课服务的教学内容与教学方法。 ③双师型教师的匮乏。由于数学与电子技术应用专业是两个完全不同的专业，精通数学的教师不一定擅长电子技术应用专业教学，擅长电子技术应用专业教学的教师不一定吃透数学。这就使得在具体教学中，中职数学不能很好地服务于电子技术应用专业。可见，这种双师型教师的匮乏也是阻碍中职数学为电子技术应用专业更好服务的一大原因。 - 数学教学为电子技术应用专业课服务现状调查研究 - 关于学生对数学与电子电工专业课关系的认识调查 根据收集的有效问卷调查分析发现，71.7%的学生表示数学学习“非常重要”，对其电工电子的学习更是有着莫大帮助；而23.2%的学生认为数学学习“可有可无”；剩余的5.1%则认为选择了“不重要”这一项指标，并表示数学学习对电子电工专业学习毫无意义。可见，大部分中职生认为数学对其电子电工专业学习是有价值与好处的，并有73.5%的学生对数学与电子电工专业相结合的教学方式感兴趣。 ②关于数学教师对二者之间的认识调查 调查结果显示，大部分中职数学教师一致认为数学与电子电工专业教学有着密切关系。但在问卷调查以及采访访谈过程中透露出，目前中职院校所使用的数学教材在难度上有所降低，虽然其教学手段以及教学方法推陈出新，但由于数学这门学科的系统性以及连贯性，使得数学教学内容并不能有效地将其与电子电工专业进行挂钩，加之教师自身认知结构的单一化，对电子电工专业的了解甚少，这就对数学与电子电工专业的有机结合带来了诸多困难。 - 电子电工专业教师对二者之间的认识调查 在问卷调查以及访谈过程中了解到：学生数学学习能力的高低以及成绩的好坏与电子电工专业的学习有着直接影响。如：在《电子技能实训》教学中，有教师反映“学生计算能力薄弱”；在《电工基础》教学中，有教师反映“学生应用能力薄弱”等问题。这些问题都会严重影响学生的电子电工的学习积极性，甚至产生厌学、弃学情绪。 教师数学教师未能充分发挥数学课程为电子电工专业服务的意识。电子电工专业的教师常常反映在专业教学中时常出现数学与电子电工专业教学脱节，数学知识深度与难度与电子电工专业课程要求不符的情况。 - 我校电子技术应用专业教材分析 - 目前我校电子技术应用专业采用的数学教材分析 目前我校电子技术应用专业所采用的数学教材为江苏教育出版社和凤凰职教出版的江苏省职业学校文化课教材《数学》，本套教材缺少对于专业需要方面的考虑，教材内容包括： 第一册：集合、不等式、函数、指数函数与对数函数、三角函数； 第二册：数列、平面向量、直线与圆的方程、立体几何、概率统计； 第三册：逻辑代数初步、算法与程序框图、数据表格信息处理、编制计划的原理与方法； 第四册：三角计算及其应用、坐标变换与参数方程、复数及其应用、线性规划初步； 第五册：圆锥曲线、排列、组合、二项式定理。 从内容上看，本套教材为专业的服务性不强，基本和普通高中的数学教材相似，只有一小部分内容能为电子技术应用专业服务。 - 目前电子技术应用专业的课程分析 目前我校电子电工专业的理论课程主要有《电工基础》、《电子线路》等。目前我校单招电子电工专业的教材主要有：高等教育出版社出版的周绍敏主编的国规教材《电工基础》，主要内容有：电路的基本概念和基本定律、简单直流电路、复杂直流电路、电容、磁场和磁路、电磁感应、正弦交流电的基本概念、正弦交流电路、相量法、三相正弦交流电路、瞬态过程。 高等教育出版社出版的陈其纯主编的国规教材《电子线路》，主要内容有晶体二极管和二极管整流电路、晶体三极管和场效晶体管、单极低频小信号放大器、多级放大器和负反馈放大器、直接耦合放大器和集成运算放大器、调谐放大器和正弦波振荡器、低频功率放大器、直流稳压电源、脉冲基础知识和反相器、数字电路基础知识、集成触发器、时序逻辑电路。 从内容上看，两套教材专业性很强，与高校教材相似，并未涉及到数学知识，所以学生在学习时普遍感觉比较吃力，无法理解。 ③数学与电子专业课程内容的对照分析 专业知识; 所需数学知识. 电子线路中与、或、非门及逻辑代数在逻辑电路中的应用; 集合论（子集、交、并、补运算），逻辑代数初步. 正弦交流电流、电压、电动势的解析式，波形图; 正弦型函数的图像和性质. 两个和两个以上同频率正弦交流电流、电压、电动势相加或相减的运算; 向量相加相减的集合意义，三角函数. 正弦电流、电压、电动势复数形式的加、减、除的运算，复阻抗，复电流的乘法运算; 复数的四则运算，复数代数形式与极坐标形式的转换. 放大器的放大倍数、增益; 指数函数. 支路电流法、回路电流法; 三元一次方程. - 校本教材的主体框架内容确定 对现有的数学教材和专业课教材进行内容整合，将两者交叉内容进行提炼，在教学内容中渗透专业课知识。具体章节内容如下： 第1章集合包括：1.1集合与元素，1.2集合的表示法，1.3集合之间的关系，1.4 集合的运算，1.5充要条件； 第2章函数包括：2.1函数的概念，2.2函数的表示法，2.3函数的单调性，2.4函数的奇偶性，2.5函数的实际应用； 第3章指数函数与对数函数包括：3.1实数指数幂，3.2幂函数，3.3指数函数，3.4对数的概念，3.5对数函数； 第4章三角函数包括：4.1角的概念推广，4.2弧度制，4.3任意角的三角函数，4.4三角函数的诱导公式，4.5正弦函数的图像与性质，4.6 三角函数在电学中的应用； 第5章平面向量包括：5.1平面向量的概念，5.2平面向量的加法、减法和数乘向量，5.3平面向量的坐标表示，5.4平面向量的内积，5.5向量在电学中的应用； 第6章复数及其应用包括：6.1复数的概念，6.2复数的代数运算，6.3复数的几何意义及三角形式，6.4棣莫弗定理与欧拉公式，6.5复数在电学中的应用； 第7章逻辑代数初步包括：7.1二进制及其转换，7.2 逻辑变量与基本运算，7.3逻辑式与真值表，7.4逻辑函数与逻辑图，7.5 逻辑运算律。 二、研究中存在的问题及改进措施 随着课题研究的不断深入，我们总结了前一阶段研究成果的同时，深刻地认识到研究工作才刚刚开始，所以我们对本课题存在的问题进行了思考： 1.理论素养不够丰富。课题组成员在专家的指导下，阅读了一些与课题研究有关的书籍，丰富了自身的理论素养，但随着课题研究的不断深入，越来越感觉到理论知识的缺乏。 2.本课题中，校本教材的编写以及教材方法的改进是今后研究的重点。如何在数学教学中结合专业课进行教学，找到适合电子应用技术专业学生的教学策略；如何丰富校本课程的内容，提升学生的综合素质是下一阶段课题研究的重要任务。 3.学校教师的年轻化，经验不足，缺乏专家的引领，教师研究积极性有待进一步加强。 4.进一步加强课题资料的收集、整理、上传工作，实行专人负责，做到及时整理、归档、上传。 改正措施如下： 1.定期开展会议，组织课题组成员学习资料，开设研讨会。收集整理课题研究的数据资料，并进行统计分析。课题组成员轮流做公开课，每学期开展课题研讨活动，结合教学案例，开展听课、说课、评课，探讨在实践中取得的成效和存在的问题。 2.做好中期检查，积极发挥示范带头作用，开展课题研究活动。既可以展示研究成果，又可以引发许多讨论，解决问题，使课题研究工作不断深入。使教师明白做课题研究实际上是帮助我们教师解决自己教学中难以解决的困难，让我们的工作更舒心。 3.总结提炼，推广研究成果。提炼有价值的研究成果，比如在研究过程中有利于问题解决的科研方法和思维方式。还可以在课题研究中总结出优秀案例等，对质量相对较高的研究成果要认真加以总结提炼，并在实践中加以推广。 三、下一步研究计划 1、再次开展课题理论学习、典型案例学习与分析、研究，做好学习心得撰写和交流。 2、围绕已经形成的校本教材大纲，编写校本教材。 3、开展课题的交流研讨会，发挥教师群体自主教研作用，做到以教师的个人发展促进学校课题研究的发展。 4、结合课题研究，请专家讲座，组织研讨交流活动。课题组将分教研组进行分别研讨，开展以学校教师与专家共同参与课题研究的活动，促进课题组成员与课题研究共同成长。 5、进行课题的开发和评估，认真总结课题中出现的问题和经验。

阶段性成果

| 名称 | 成果形式 | 刊物名称或出版社、时间 | 字数 | 获奖情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 《中职数学在电子技术专业中的应用》 | 论文 | 《现代职业教育》2017.5 | 3000 |  |
| 《中职数学为电子技术应用专业服务存在的问题与归因》 | 论文 | 《考试周刊》2017.11 | 3000 |  |
| 《中职数学与电子电工专业课教学关系的调查与分析》 | 论文 | 《智库时代》2017.11 | 3000 |  |
| 《任务驱动法在职校数学教学中的运用》 | 论文 | 《现代职业教育》2017.12 | 3000 |  |
| 《计数原理》 | 公开课 | 昆山市级2017.3 |  |  |
| 《函数定义域的求法》 | 公开课 | 昆山市级2017.3 |  |  |
| 《二项式定理》 | 公开课 | 昆山市级2017.10 |  |  |
| 《组合逻辑电路》 | 公开课 | 苏州市级2018.9 |  |  |
| 《等比数列的前n项和公式》 | 公开课 | 校级2017.12 |  |  |
| 《基本RS触发器》 | 比赛 | 昆山市职教教学大赛2017.4 |  | 二等奖 |
| 《基本RS触发器》 | 比赛 | 苏州市信息化教学大赛2017.6 |  | 二等奖 |
| 《多级放大器》 | 比赛 | 苏州市教育学会优秀教案评选2017.6 |  | 三等奖 |
| 昆山市青年教师大比武 | 比赛 | 昆山市青年教师大比武2017.10 |  | 一等奖 |
| 《做个优秀的中职学生》 | 比赛 | 苏州市文明风采大赛2018.3 |  | 一等奖 |
| 《做个优秀的中职学生》 | 比赛 | 江苏省文明风采大赛2018.4 |  | 三等奖 |
| 《ETCP智慧停车系统的装配与调试》 | 比赛 | 苏州市信息化教学大赛2018.6 |  | 一等奖 |
| 《指数函数》 | 比赛 | 苏州市信息化教学大赛2018.6 |  | 三等奖 |
| 《ETCP智慧停车系统的装配与调试》 | 比赛 | 江苏省信息化教学大赛2018.7 |  | 三等奖 |
| 管理部门意见 |  |  |  |  |
| 市规划办（教科所） 高校科研处（高教所、教务处） 负责人签字 （公章） 年 月 日 |  |  |  |  |