昆山花桥国际商务城中等专业学校

科研课题学期检查表

（2018-2019年度第 二 学期）

课题名称：  信息化在中职数学教学设计中的应用研究——以昆山花桥国际商务城中专计算机专业为例

课题负责人：       赵玉兰

课题级别：       校级课题

填表日期：        2019.3

昆山花桥国际商务城中等专业学校科研处  制

2019年2月 22 日

填 表 说明

1．课题级别请填写“校级课题”或“苏州市十二五规划课题”、“江苏省十二五规划课题”等。

2．研究进展情况是指课题按《课题申报书》预定的计划进行研究的情况，主要包括课题组重大活动和举措、按预定研究计划的实施情况等。

3. 阶段性成果请附复印件，附在表格后面。

4．教科室意见和学校意见由科研处、学校填写，是指研究进展情况、阶段性成果等情况是否属实，下一步研究计划是否合理。

5. 无学期检查表视作课题自动终止，课题组成员无阶段性成果视作自动退出课题组。

6．本申请书填写完毕用A4纸打印，签字盖章后，参与者、科研处各保留1份，同时电子档发送给科研处备份，自己上传检查表到校园网。

7. 表格的内容要求：字体统一用宋体，小四号或五号，1.5倍行距，也可以根据需要自己调节。

1．研究进展情况

本课题的研究重在利用信息技术手段，开拓新型课堂，合理进行教学设计，并能够贯穿于教学设计的始终，提高数学教学的学习效率，为计算机专业课的学习打好坚实基础。 围绕研究目标，课题组共做了以下几项工作： - 召开课题组会议 2018年11月及2019年2月召开了课题组会议，共享并分析已有关于信息化融合中职数学教学设计的相关信息，以此来更好地提高教学效率，为计算机专业课的学习打下良好基础。（负责人：赵玉兰） - 开展公开课展示活动 课题研究阶段过程中，课题组成员积极准备并参加关于《信息化在中职数学教学设计中的应用》的校公开课展示活动。（ 负责人： 沈秀芳 ） - 调查问卷及报告 通过对《中职计算机专业学生传统数学课堂学习弊端》的调查研究，分析总结产生的原因及因素，最后得出在教学中融入信息化的必要性。通过对《数学课程中适合用信息化手段解决教学问题的课题》的调查研究，统计好哪些课题使用信息化的教学之后，学生能够掌握的更好，以此利于展开相应的教学设计。（负责人：武婷卿） - 论文发表 - 论文《信息化在中职数学教学设计中的应用研究——以昆山花桥国际商务城中专计算机专业为例》的材料整理、撰写及发表（负责人：赵玉兰） - 积极进行理论和实践的研究 课题源于实践，又高于实践，课题研究在很大程度上取决于教师的理论研究水平和实际操作水平。一方面，课题组教师积极读书、实践、研讨，在此期间赵玉兰老师的论文发表在省刊物上；苏州市优秀教案评比中获得三等奖；武婷卿老师在全国职业学校教学大赛项目一信息化教学设计中获得二等奖；苏州市优秀教案 评比中获得三等奖。另一方面，课题组教师积极进行实践，将课题与课堂很好地结合起来，并开设了校级的公开课3节及在昆山市中小学课堂案例评比中获三等奖。

2．存在问题及改进措施

由于关于中职数学教学设计中融入信息化教学并结合计算机专业课的研究非常少，几乎找不到相关的参考资料，因此成员在论文写作的时候没有办法很好的总结前人的经验和教训，基本都是靠自己平时的教学实践来摸索，因此一些想法和构思可能还不够成熟。针对这种现象，我们将采取以下措施进行改进： 一、多听取教研组其他成员的心得、意见，吸收同行的宝贵经验； 二、多留心平时的教学实践，不断的进行总结、升华； 三、对于计算机专业学生数学课的教学采取对比的方式，比较传统课堂教学和融入信息化的教学之后，学生对于知识的相关掌握情况。

3．本学期研究计划

- 有关《信息化在中职数学教学设计中的应用研究——以昆山花桥国际商务城中专计算机专业为例》的公开课展示活动资料收集（负责人： 马建华） - 围绕课题，对于信息化的教学手段进行相应总结， 比较。 2、《信息化在中职数学教学设计中的应用研究——以昆山花桥国际商务城中专计算机专业为例》的结题报告初稿于4月份完成（负责人：赵玉兰） 3、《信息化在中职数学教学设计中的应用研究——以昆山花桥国际商务城中专计算机专业为例》的结题报告定稿于5月份完成（负责人：赵玉兰）

| 4．阶段性成果 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 成果名称 | 成果形式 | 字 数 | 完成、发表或获奖名称、时间 | 作 者 |
| 信息化在中职数学教学设计中的应用研究——以昆山花桥国际商务城中专计算机专业为例 | 论文 | 3000 | 发表在《现代职业教育》2018年12月 | 赵玉兰 |
| 科研处意见： 公 章 负责人签名： 2019年3月 日 |  |  |  |  |
| 学校意见： 公 章 负责人签名： 2019年3月 日 |  |  |  |  |