张慧玲教科研“探航”工作室三年总体规划

（2021年1月——2023年1月）

一、张慧玲教科研名师工作室理念

工作室定位：立足教科研，促进教师专业发展；

工作室理念：立足校本教研，立足教学实践，以课题研究为载体，以学术研讨为平台，以论文写作为引领，以专业建设为依托，以教师成长为核心，打造智慧化课堂。

工作室目标：以点带面，发挥教科研的引领作用，服务教师发展，促进教师提高，稳步提升学校科研水平，提高教育科研的实效性。

二、工作室工作任务

1. 创设科研氛围，做好常规工作

开展教师读书活动。注重理论引领，倡导“学习工作化，工作学习化”的教科研氛围，努力营造书香型、学习型校园。本年度要做好教师读书心得评比工作，采取积极的措施鼓励教师多读书。

开展“科研沙龙”活动。合理地安排科研沙龙的活动时间，一方面扩大沙龙成员的对象范围，使教科室成员、教研组组长、学科骨干教师、获得研究生学历的青年教师等共同参与沙龙活动；另一方面丰富沙龙的研讨内容，将教育科研理论探索、读书心得体会介绍、课堂教学案例研究、科研课题成果交流等纳入沙龙活动内容。此外，要活跃沙龙的活动形式，开展专题研讨、培训讲座、专家指导、信息交流等活动。

鼓励教师参加论文评比活动。一是鼓励教师们积极向各级各类杂志投稿，做好各级各类论文评比活动的初评、送评工作。二是做好成果的发表和推广宣传工作。学科带头人以上工作室成员每年至少有一篇文章在省级报刊上发表或在省级论文评比中获奖；其他成员至少有一篇文章在市级刊物上发表或在市级论文评比中获奖。

2. 以课题研究为抓手，落实教育科研活动

课题课与各类公开课整合。按学校要求开展各类示范课、教研课、汇报课等公开课活动。要求各组成员，将自己承担的公开课与各自研究的课题结合起来，在公开课中落实课题研究的措施，体现课题研究的特色，充分发挥课堂作为课题研究的主阵地的作用。

课题研究与教研活动整合。根据本组成员所承担的研究课题情况，围绕学校的主课题，落实研究方向。在公开课活动及沙龙、座谈等教研活动中，把课题研究作为一个重要内容进行，分析措施的落实，实施的效果、经验与教训、存在问题等内容。

教科研与日常教学工作的整合。要求每位成员以课堂和日常教学工作为课题研究的主阵地，使课题研究做到基于教育教学，为了教育教学，在教育教学中，带着课题进行日常的教育教学工作，每位教研组成员要用思考的目光审视自己的工作，分析研究的措施，总结得失，以推进课题研究，提高自身的研究能力。

3. 加强校本培训，提升教师发展

一是制定切实可行的校本培训方案，明确活动时间、内容等，有计划、有目的组织广大教师学习教育科研理论，具有一定的可操作性；二是不断完善校本培训的组织机构，教研组、备课组通力合作，加强学科备课组建设，“坚持将集体备课与解决课堂教学实际问题紧密结合起来，与探索课堂教学有效模式紧密结合起来，与促进教师专业成长紧密结合起来，切实提高集体备课的质量和水平，充分发挥备课组在校本教研中的重要作用。”三是校本培训的形式、内容要贴近教师，有理念上的冲击学习，也有课堂实际策略的研讨，有德育范畴的师生关系，具有一定的实践性；四是健全本培训的资料，每一次活动从通知、签到、活动内容安排、教师互动到活动的收获记录反馈等要齐全，在活动中促使教师成长，具有一定的实效性。

三、工作室工作思路

工作室要在昆山教育局和学校的指导下工作，充分发挥名师工作室在教学、科研方面的示范引领作用。为更好地开展工作，工作室将在总方案的框架下制订出具体详细的工作计划。具体思路如下：

1．发挥引领作用，服务教师发展

创设良好的教科研氛围，通过专题研讨会、“课题与课堂”展示活动和个别交流等形式指导教师进行研究，规范研究过程，交流研究成果，推广研究经验，通过优先发展教师，提高教师的教学能力和科研水平。

2. 加强课题研究，促进教师提高

为确保课题的有效实施，名师工作室将进一步完善课题管理，从课题的评审、立项，到课题的检查、鉴定，进一步优化相关的管理制度。同时加强服务意识，进一步做好课题档案管理、课题资料的收集、整理工作。鼓励教师结合教学工作开展课题研究，推动教师在教育教学实践中，对自身的教学行为进行反思，对出现的问题进行探究，对积累的经验进行总结，实现“草根化”的教育科研。

3．抓好校本培训，打造科研队伍

针对教师在工作中出现的难点、热点问题，开设“专家讲座”，举办“教师沙龙”等活动，构建互动、互助平台，交流研讨学校课题，对学校的战略规划及课程发展规划献计献策，为学校的科学发展出谋划策。

4. 搭建网络平台，进行科学管理

利用学校的网络平台建立“网络教研”，改变传统教研在时空、内容、方式上的制约和单一性，使研讨的内容、范围更宽泛，从而促进教师专业成长。名师工作室将在广泛搜集信息、了解教师的需求、寻求教师发展的关键点的基础上，确定教科研活动的主要内容，使之切切实实根植于教育实践，扎扎实实为教师发展服务。

四、开展活动时间安排（具体见后）

五、工作室管理与考核

（一）工作室成员发展目标和要求

本工作室成员均为教学第一线的骨干教师，各专业的骨干教师，同时也是教学科研的中坚，教学资源建设的能手。本工作室重在培养“知名中青年教师”：名师工作室要成为培养优秀教师重要的发源地，优秀青年教师的集聚地和未来名师的诞生地。具体要求每位成员：

1. 三年，每人至少在市级以上刊物上发表较高水平的学科专业论文2～3篇；

2. 三年，每人至少在校级以上教研等学术活动上举行1次公开课教学观摩或学术讲座，或参加校级以上教学说课比赛或教学案例设计、课件制作等评比活动，并获得较好成绩；

3. 三年，每人至少指导一名青年教师，并取得较好成效；

4. 三年，每人至少主持或参与一项校级以上的课题研究并有成果；

5. 三年，每人至少进行一次校级公开课的教学活动。

（二）张慧玲教科研名师工作室工作职责

| 姓 名 | 室内职务 | 专业 | 主要职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 张慧玲 | 主持人 | 语 文 | 主持人，负责工作室总体规划，制定工作室年度计划并组织实施。 |
| 何哲文 | 组 员 | 计算机 | 负责工作室发展方向的指导，工作室参观、学习、交流的联系工作。 |
| 王志达 | 组 员 | 美 术 | 负责工作室设计、校本教材设计、文化氛围布置、书香校园宣传等。 |
| 刘晓霞 | 组 员 | 物 流 | 负责工作室与专业、课程建设的研究，主要对接经贸系物流专业。 |
| 郁春兰 | 组 员 | 语 文 | 负责工作室校本教材的编写，工作室相关信息的发布，德育品牌打造工作。 |
| 顾申霞 | 组 员 | 电 商 | 负责工作室与专业建设的研究，负责“孔子学堂，经典诵读”活动落实，档案整理工作。 |
| 王小娟 | 组 员 | 物 流 | 负责工作室与专业建设的研究，负责校本教材编写，论文写作及档案工作。 |
| 陆 英 | 组 员 | 计算机 | 负责加强校际间合作，课题研究工作。 |
| 喻 晗 | 组 员 | 计算机 | 负责教科研与创新大赛、社会培训工作。 |
| 金轶超 | 组 员 | 语 文 | 负责“孔子学堂，经典诵读”的组织落实，对外社会服务工作。 |

昆山花桥国际商务城中等专业学校

张慧玲教科研“探航”名师工作室

二○二○年十二月三日

2021年度主要工作安排

| 时 间 | 具体工作 | 负责人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021年2-3月 | 邀请专家来校讲座 | 张慧玲 | 402会议室 |
|  | 读书心得交流 | 张慧玲 | 孔子学堂 |
|  | 课堂教学观摩、研讨 | 全体成员 |  |
| 2021年4-7月 | 组织召开工作室研讨会议 | 张慧玲 | 501会议室 |
|  | 工作室集中学习 讨论2021年工作室方案 | 张慧玲 | 501会议室 |
|  | 制定工作室成员个人成长方案 | 全体成员 |  |
|  | 相互听课，座谈研讨 | 全体成员 |  |
|  | 课题研讨 | 张慧玲 |  |
| 2021年9-10月 | 邀请专家来校讲座 | 张慧玲 | 报告厅 |
|  | 充实网站内容 | 金轶超 |  |
|  | 组织外出观摩学习 | 张慧玲 |  |
|  | 工作室成员撰写教学反思 | 张慧玲 |  |
|  | 物流专业建设方案研讨 | 刘晓霞 | 501会议室 |
| 2021年11- 2021年12月 | 专业成长培训 | 张慧玲 |  |
|  | 更新网站栏目 | 王志达 |  |
|  | 召开工作室成员学期总结会 | 张慧玲 |  |
|  | 收集整理本学期工作室材料 | 张慧玲 郁春兰 |  |
|  | 完成工作室和个人总结 | 全体成员 |  |

花桥国际商务城中等专业学校

张慧玲教科研“探航”名师工作室

二○二一年二月

2022年度主要工作安排

| 时 间 | 具体工作 | 负责人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022年3-7月 | 组织召开工作室研讨会议 | 张慧玲 | 501会议室 |
|  | 工作室集中学习 | 张慧玲 | 402会议室 |
|  | 书香校园建设方案讨论 | 张慧玲 | 501会议室 |
|  | 课题研究讨论 | 张慧玲 | 501会议室 |
|  | 收集整理本学期工作室材料 | 张慧玲、顾申霞 |  |
| 2022年9-10月 | 邀请专家来校讲座 | 张慧玲 | 报告厅 |
|  | 经典诵读系列活动组织 | 张慧玲 | 报告厅 |
|  | 外出观摩学习 | 张慧玲 |  |
|  | 物流专业建设探讨 | 刘晓霞 | 501会议室 |
| 2022年11-12月 | 完成科研论文撰写工作 | 张慧玲 |  |
|  | 书香校园建设主题活动 | 张慧玲 | 报告厅 |
|  | 教科研文学沙龙 | 张慧玲 | 孔子学堂 |
|  | 收集整理本年度工作室材料 | 张慧玲、顾申霞 |  |
| 2023年1-3月 | 工作室集中学习 | 张慧玲 |  |
|  | 邀请专家来校讲座 | 张慧玲 |  |
|  | 召开工作室成员学期总结会 | 张慧玲 | 402会议室 |

花桥国际商务城中等专业学校

张慧玲教科研名师工作室

二○二二年三月

2022年度主要工作安排

| 时 间 | 具体工作 | 负责人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023年3-7月 | 工作室研讨会议 | 张慧玲 | 501会议室 |
|  | 工作室集中学习 | 张慧玲 | 402会议室 |
|  | 工作室+课程建设研讨活动 | 张慧玲 | 501会议室 |
|  | 工作室+课题研究活动 | 张慧玲 | 501会议室 |
|  | 收集整理本学期工作室材料 | 张慧玲 顾申霞 |  |
| 2023年9-10月 | 邀请专家来校讲座 | 张慧玲 | 报告厅 |
|  | 经典诵读系列活动组织 | 张慧玲 | 报告厅 |
|  | 外出观摩学习 | 张慧玲 |  |
|  | 工作室+创新大赛研讨 | 喻 晗 | 501会议室 |
| 2023年11-12月 | 完成科研论文撰写工作 | 张慧玲 |  |
|  | 工作室+技能大赛研讨 | 何哲文 | 402会议室 |
|  | 工作室+课题研讨活动 | 张慧玲 | 402会议室 |
|  | 收集整理本年度工作室材料 | 张慧玲 顾申霞 |  |
| 2024年1-2月 | 工作室集中学习 | 张慧玲 |  |
|  | 邀请专家来校讲座 | 张慧玲 |  |
|  | 召开工作室成员学期总结会 | 张慧玲 | 402会议室 |

花桥国际商务城中等专业学校

张慧玲教科研名师工作室

二○二三年三月