昆山市教育科学“十三五”规划立项课题

开题论证活动记录表

| 课题属性 | 立项课题 | 课题编号 | 20086 |
| --- | --- | --- | --- |
| 课题名称 | 培养中职生数学建模素养的教学策略研究 |  |  |
| 课题主持人 | 王珺祎 朱欣蕾 | 研究单位 | 昆山花桥国际商务城中等专业学学校 |
| 一、课题实施方案（另附纸） |  |  |  |
| 二、论证意见摘要： 殷利老师给出一下的建议 1.通过调研增加数学建模能力的重要性和必要性，深度的解读策略，而不是为了研究而研究； 2.深入了解国内外研究现状，对比高中阶段的数学建模素养培养的异同，借鉴高中阶段已有的具体内容； 3.思考课题研究的具体内涵，数学建模对中职学生的重要性和必要性，对中职生全体和个体的影响，由于中职生的专业差异，不一样的专业对数学建模的要求不同。 查维康老师给出的建议 - 核心概念的界定应该简洁明确，明确教学策略的研究范围； - 在课题研究基础上把研究的结果的东西具体化，形成评价性指标，分析数学建模的各个子能力，完善学生数学建模能力训练测评； - 文献综述应具有理论性和科学性，在研究方法方面添加经验总结法。 |  |  |  |
| 三、专家签名： |  |  |  |
| 论证时间 | 2020年6月10日 |  |  |

课题实施方案

- 课题研究的主要内容

1.关于中职学生数学建模现有能力的研究。

2.关于中职生数学建模素养教学中存在的问题研究。

3.关于中职学生数学建模素养策略的评价研究。

二、课题研究的重点

1.通过中职学生目前的数学建模能力现状，结合中职新课标要求，探寻提升数学建模素养的策略；

2.结合实际课堂情况，形成典型课例，并对课程教学内容进行评价与反馈。

三、课题研究的阶段性目标

1.第一阶段：前期准备阶段（2020.1—2020.2）：

（1）课题正式立项后，课题组完善课题研究方案，查阅文献资料，进行课题开题论证；

（2）明确课题研究的任务，并分工安排到位；

（3）定期召开课题组会议，就课题主要研究项目和进程进行交流、研讨，明确课题研究方案，制定课题研究计划；

阶段性目标与成果：对中职学生的数学建模素养进行分析研究，完成本课题研究的可行性。

2.第二阶段：准备阶段（2020.3-2020.8）

（1）根据当下中职学生数学建模素养的研究现状及发展趋势，制定调查方案，设计、发放调查问卷；

（2）分析数据，了解中职学生数学建模素养的现状；为中职数学建模素养的培养策略提供现实依据；

（3）走进教室，深入课堂，观摩数学教师的建模课，如实记录教学环节；

（4）课后访谈教师，借鉴当前已有的数学建模教学培养策略并研究提升，为设计教学案例打基础。

阶段性目标与成果：理论与实践相结合进行研究分析，形成调研报告。

3.第三阶段：中期实施阶段（2020.9-2021.1）

（1）根据前期数据，设计相关教学案例，以公开课和研讨课的形式进行学生数学建模能力的培养；

（2）结合课堂教学的实践，设计学生建模能力测评量表，研究中职学生数学建模素养的评价标准；

（3）开展研究成果推广应用；

阶段性目标与成果：理论与实践相结合进行研究分析，形成典型课例、学生建模能力测评量表

4.第四阶段：课题研究总结阶段（2021.2-2021.5）

（1）做好课题研究材料的搜集、整理、建档工作；

（2）组织课题组成员进行课题成果的应用并完善；

（3）总结课题研究理论成果和实践成果，撰写研究报告。

阶段性目标与成果：完成结题报告撰写，课题资料的整理，课题成果的推广应用。