昆山花桥国际商务城中等专业学校

课题学期检查表

（2019-2020年度   第二学期）

课题名称：中职酒店管理专业《餐饮服务与管

理》课程实践教学优化研究

课题负责人：          袁媛    王慧

课题级别：   昆山市 十三五规划课题

昆山花桥国际商务城中等专业学校教师发展中心  制

2020年3月1日

填 表 说明

1．课题级别请填写“苏州市（昆山市）十三五规划课题”、“江苏省十三五规划课题”等。

2．研究进展情况是指课题按《课题申报书》预定的计划进行研究的情况，主要包括课题组重大活动和举措、按预定研究计划的实施情况等。

3. 阶段性成果请附复印件，附在表格后面。

4．教师发展中心意见和学校意见由学校填写，是指研究进展情况、阶段性成果等情况是否属实，下一步研究计划是否合理。

5. 无学期检查表视作课题自动终止，课题组成员无阶段性成果视作自动退出课题组。

6．本申请书填写完毕用A4纸打印，签字盖章后，参与者、教师发展中心各保留1份，同时电子档发送给教师发展中心备份，自己上传检查表到校园网。

7. 表格的内容要求：字体统一用宋体，小四号或五号，1.5倍行距，也可以根据需要自己调节。

1．研究工作主要进展

1. 组织课题组进行理论学习，交流成果。 2. 组织听评课活动，交流教学经验。 3. 针对在职教师、在校生、实习生和酒店管理者设计并发放调查问卷。 4. 对回收的有效问卷进行分析，拟形成调查报告。

2．存在问题、重要变更

存在问题： 初始调查问卷方向不够全面 重要变更： 1.增加了在校生的问卷和分析报告

3．本学期研究计划

1.分析中职《餐饮服务与管理》课程实践教学现状存在的问题及原因。 2.设计《餐饮服务与管理》实践教学的优化，专业理论模块化，创设三个教学情境，制定课程考核与评价方案。

| 4．阶段性成果 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 成果名称 | 成果形式 | 字 数 | 完成、发表或获奖名称、时间 | 作 者 |
| 公开课《轻托的操作方法》 | 课例 |  | 2019.06 | 王慧 |
| 教学大赛 | 课例 |  | 2019.09 | 邵文萍等 |
| 《深化校企合作 构建“产教融合”育人培养模式》 | 论文 |  | 2019.12 | 王慧 |
| 指导苏州市技能大赛酒店服务项目获三等奖 | 案例 |  | 2019.12 | 袁媛、邵文萍 |
| 中职《餐饮服务与管理》课程现状调查 | 调查问卷 |  | 2020.05 | 袁媛 |
| 酒店餐饮工作人员职业情况调查 | 调查问卷 |  | 2020.05 | 袁媛 |
| 教师发展中心意见： 公 章 负责人签名： 2020年4月20日 |  |  |  |  |
| 学校意见： 公 章 负责人签名： 2020年4月20日 |  |  |  |  |